## Sheet2
本科教育教学审核评估自评自建职能部门工作任务清单（不含平台建设任务）
序号 | 审核评估指标 |  |  | 任务类别 | 具体工作任务 | 责任单位 | 启动时间 | 完成时间
| 一级指标 | 二级指标 | 审核重点编号
1 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年开展军训、国防教育、征兵宣传等爱国主义教育的举措、成效材料，形成综述和支撑材料。 | 安管处
2 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理学校加强经费预算，确保近三年生均思政工作和党务工作队伍建设专项经费≥20元的情况，形成综述和支撑材料。 | 财务处
3 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理学校加强经费预算，确保近三年生均网络思政工作专项经费≥40元的情况，形成综述和支撑材料。 | 财务处
4 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.3 | 工作梳理 | 梳理学校加强经费预算，确保生均年教学日常运行支出≥1200元、教学日常运行支出占经常性预算内教育事业费拨款（205类教育拨款扣除专项拨款）与学费收入之和的比例≥13%的情况，形成综述材料。 | 财务处
5 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.1 | 工作梳理 | 收集整理学校近三年教学日常运行经费、实验经费、本科实习经费投入的相关材料，制作人均教学日常运行经费、生均本科实验经费、生均本科实习经费的投入统计表，形成学校经费投入满足教学需要的综述。 | 财务处
6 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院党委领导下的校长负责制实施细则》（长师院委发 〔2011〕8号）。 | 党政办
7 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院章程》（通过重庆市教委备案审查）。 | 党政办
8 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《中共长江师范学院委员会关于落实“三重一大”制度的实施办法》（长师院委发 〔2011〕10号）。 | 党政办
9 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 收集整理学校近三年党委领导下的校长负责制实施情况，形成《长江师范学院党委领导下的负责制实施情况报告》。 | 党政办
10 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 根据学校《党委常委会议事规则》《院长办公会议事规则》（长师院委发 〔2019〕 103 号），收集整理学校近三年党委常委会、院长办公会会议议题、会议纪要。 | 党政办
11 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 对照学校《全面推进依法治校实施方案》（长师院委发〔2022〕 1号）文件及其任务分解附件，梳理工作完成情况，提供年度学校依法治校报告及方案自查报告，形成《长江师范学院依法治校材料汇编》。 | 党政办
12 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 提供上级巡视审计学校反馈意见和《长江师范学院巡视整改材料汇编》《长江师范学院专项审计整改材料汇编》《长江师范学院巡察工作材料汇编》，形成综述材料。 | 党政办
13 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 梳理学校近三年“三重一大”制度的落实情况，形成《“三重一大”制度实施情况报告》。 | 党政办
14 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.4 | 工作梳理 | 梳理学校近三年落实《长江师范学院信访工作规定》工作情况，形成综述和支撑材料。 | 党政办
15 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.1 | 工作梳理 | 梳理2017年以来学校关于本科教育教学的党政工作要点及落实情况，形成综述和支撑材料。 | 党政办
16 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.1 | 工作梳理 | 梳理2017年以来学校党委常委会、校长办公会研究本科教育教学的会议纪要，形成综述材料和支撑材料。 | 党政办
17 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 制度建设 | 修订并实施印发《长江师范学院事业发展“十四五”规划（中期调整）》。 | 发规处
18 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 制度建设 | 制订并实施《中国共产党长江师范学院第四次代表大会报告》任务分解方案。 | 发规处
19 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院二级单位年度考核实施办法》。 | 发规处
20 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 工作梳理 | 梳理2017年以来学校教育评价改革工作落实情况，形成《长江师范学院深化新时代教育评价改革落实情况报告》。 | 发规处
21 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院事业发展“十四五”规划》《长江师范学院“十四五”本科专业建设与发展规划》，梳理落实情况，形成中期情况报告。 | 发规处
22 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.4 | 工作梳理 | 梳理学校二级单位年度目标考核中，教学科研单位事业发展指标权重、本科教学考核指标情况，形成综述材料和支撑材料。 | 发规处
23 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年二级单位年度考核的全过程材料(含《关于开展二级单位年度考核工作的通知》《关于二级单位年度考核结果的通报》等），形成综述。 | 发规处
24 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.4 | 工作梳理 | 组织各职能部门梳理紧紧围绕本科教育教学中心地位开展工作，积极服务本科教育教学的思路、举措和成效，形成综述材料和支撑材料，汇总形成资料汇编。 | 发规处 各职能部门
25 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院中外合作办学项目管理办法》《长江师范学院招收和培养国际学生管理办法》。 | 国际合作处
26 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.3 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院学生出国学习交流管理办法》。 | 国际合作处
27 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | K4.4.5 | 工作梳理 | 梳理学校激励教师出国交流、访学、参会和开展合作研究的项目，统计教师教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、开展合作研究的具体情况统计一览表。 | 国际合作处
28 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.1 | 工作梳理 | 收集整理学校主动服务国家对外开放战略，积极融入“一带一路”建设，推动国际交流与合作的国际化发展战略规划或相关文件，说明具体举措及取得的成绩。 | 国际合作处
29 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.1 | 工作梳理 | 梳理相关工作情况，形成中外合作办学项目报告、学校教育对外开放工作报告、来华留学教育工作报告。 | 国际合作处
30 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.2 | 工作梳理 | 梳理各二级单位国（境）外课程引进、教材引进清单和课程输出、教材输出国（境）外情况，统计制作清单，形成综述和支撑材料。 | 国际合作处
31 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.3 | 工作梳理 | 收集整理各二级单位支持师生出国合作交流的计划、方案等材料。 | 国际合作处
32 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.3 | 工作梳理 | 梳理师生赴国（境）外高校交流、访学，实习、竞赛、参加国际会议、开展合作研究情况，形成综述和材料。 | 国际合作处
33 | 7.教学成效 | 7.4 有效度 | 7.4.3 | 工作梳理 | 1.收集整理五年内毕业（2019年以来）在专业领域具有典型性和代表性的优秀毕业生，形成十个典型案例。 2.围绕学校十个毕业生典型案例的人才培养工作经验，形成综述。 | 国内合作处
34 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校召开校友座谈会、走访校友、访谈校友、对校友开展问卷调查等的过程材料，以及校友对学校教学、管理、服务等方面的满意度和意见建议的统计分析材料，形成综述。 | 国内合作处
35 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.1 | 工作梳理 | 收集整理学校现有教室、实验室、图书馆、体育场馆、艺术场馆的相关材料，制作面积统计表；收集整理全校教学仪器设备相关材料，制作教学仪器设备台套数及金额、年新增教学仪器设备台套数及金额、年新增教学仪器设备值占全校仪器设备值的比例等，形成学校资源条件能满足教学需要的综述。 | 国资处
36 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 制度建设 | 1.制订并实施《长江师范学院水电管理办法》《长江师范学院医保参保管理办法》《长江师范学院引进社会合作实体监督管理办法》。 2.修订并实施《长江师范学院基建维修管理办法》《长江师范学院基建维修项目合同管理办法》《长江师范学院基建维修项目招投标实施细则》。 | 基后处
37 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 工作梳理 | 1.收集整理近三年加强基建修缮投入、推进秀美校园建设、提升后勤服务效能、探索育人载体等方面的情况及成效。 2.收集整理校医院人员、设备、场地建设等情况并与相关要求进行比较分析。 3.按照本二级指标“审核重点”指标内涵，撰写本部门职责相关综述。 | 基后处
38 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校定期开展学生对后勤服务满意度问卷调查的过程和结果统计分析材料。 | 基后处
39 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 制度建设 | 制订并实施《中共长江师范学院委员会关于进一步健全新时代教师思想政治和师德师风建设工作体制机制的实施意见》。 | 教工部
40 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理学校加强思政课专任教师队伍建设，确保思政课专任教师与折合在校生比例≥1:350的情况，形成综述和支撑材料。 | 教工部
41 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.4 | 工作梳理 | 梳理学校加强教师思想政治工作信息网格建设，2017年以来落实《长江师范学院师德师风建设实施方案》(长师院发 〔2012〕112号)的情况，形成综述材料和学校加强师德师风建设的制度汇编。 | 教工部
42 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.4 | 工作梳理 | 提供《师德师风负面清单和师德失范行为处理办法（试行）》（长师院委发〔2019〕43号），梳理落实情况，形成学校对教师出现思想政治、道德品质等负面问题及时发现和妥当处置情况的综述材料和支撑材料。 | 教工部
43 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.2 | 工作梳理 | 收集整理学校2017年以来开展教学名师、优秀教师、师德先进个人、优秀教育管理工作者、优秀主讲教师表彰活动的有关事迹、表彰材料，形成综述材料和支撑材料。 | 教工部
44 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理学校按要求开设“习近平总书记关于教育的重要论述研究”课程及课程建设情况，形成综述材料和支撑材料。 | 教师教育学院
45 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 制度建设 | 调整学校思想政治理论课建设领导小组成员，公布调整后的领导小组名单。 | 教务处
46 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院关于进一步推进课程思政建设的指导意见》《课程思政示范课程实施方案》。 | 教务处
47 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.1 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院专业建设管理办法》（长师院办〔2016〕16号）。 2.依据学校十四五专业建设与发展规划，组织二级学院制订并实施学院层面的专业建设与发展规划。 | 教务处
48 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.3 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院专业培养方案管理规定》（长师院发〔2021〕88号）。 2.制订并实施《长江师范学院课程教学大纲管理规定》（在文件中明确和强化依据人才培养方案来制订、调整课程教学大纲的规定性说明）。 | 教务处
49 | 2.培养过程 | 2.2专业建设 | 2.2.1 | 制度建设 | 1.制订并实施《长江师范学院专业大改造行动实施方案》。 2.修订并实施《长江师范学院专业建设管理办法》（长师院办〔2016〕16号）。 | 教务处
50 | 2.培养过程 | 2.2专业建设 | 2.2.3 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院学生辅修专业管理办法》. 2.修订并实施《长江师范学院微专业建设管理办法》 | 教务处
51 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院非师范类专业本科实习工作管理办法》《长江师范学院师范生教育实习工作管理办法》《长江师范学院师范生教育教学能力考核办法》《长江师范学院实验教学和开放管理办法》。 2.制订并实施《长江师范学院“鸿鹄班”人才培养实施方案》。 | 教务处
52 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院学科竞赛管理办法》。 | 教务处
53 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.2 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院实践教育基地建设管理办法》。 | 教务处
54 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.3 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院大学生本科毕业论文（设计）管理办法》。 2.分类制订并实施《长江师范学院大学生本科毕业论文（设计）质量标准》。 | 教务处
55 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院教师教学工作规范》（要求教师从“以教为中心”向“以学为中心”转变）。 | 教务处
56 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.2 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院数字化转型方案》。 | 教务处
57 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.3 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院教材建设与管理办法》。 | 教务处
58 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.2 | 制度建设 | 1.制订并实施《长江师范学院核心课程建设方案》。 2.修订并实施《长江师范学院课程建设与管理办法》《长江师范学院大学英语课程综合改革实施方案（试行）》（长师院教〔2013〕41号） | 教务处
59 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | K 2.5.6 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院教材建设规划》（体现教材建设主方向）。 | 教务处
60 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院关于深化创新创业教育改革的实施意见》（将创新创业纳入两院同创体系）。 | 教务处
61 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.2 | 制度建设 | 1.制订并实施《长江师范学院创新创业导师遴选管理办法》《长江师范学院大学生创新创业孵化基地管理办法》。 2.修订并实施《长江师范学院大学生创新创业教育改革实施意见》。 | 教务处
62 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | B3.2.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院虚拟教研室建设与管理办法》。 | 教务处
63 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | K3.2.3 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院多媒体教室管理办法》（将智慧教室使用及管理纳入）。 | 教务处
64 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.2 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院学科教学论教学团队建设管理办法》（旨在开展教育教学研究活动、提高教师教书育人能力和水平）。 | 教务处
65 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院教授为本科生上课管理办法》（引导教授为本科一年级学生上课）。 | 教务处
66 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.2 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院专业负责人管理办法》。 | 教务处
67 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.2 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院青年教师“导师制”实施办法》。 | 教务处
68 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.4 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院实践教学教师队伍建设与管理办法》。 | 教务处
69 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.3 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院学分制改革方案》。 | 教务处
70 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院人才培养方案质量标准》《长江师范学院课程建设质量标准》《长江师范学院教学大纲质量标准》。 | 教务处
71 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院课堂教学质量标准》《长江师范学院线上教学质量标准》《长江师范学院教材建设与选用质量标准》《长江师范学院教师日常教学资料（教学进度计划、教案、过程性考核、辅导答疑）质量标准》《长江师范学院教师新开课、开新课管理办法》《长江师范学院教授为本科生上课管理办法》。 | 教务处
72 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院考试环节（考试组织、命题、监考、成绩评定、试卷归档）质量标准》。 | 教务处
73 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院实验教学（准备、指导、考核）质量标准》《长江师范学院教育实习质量标准》《长江师范学院非师范类专业实习质量标准》《长江师范学院校外实习基地建设质量标准》。 | 教务处
74 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 制度建设 | 1.整合《长江师范学院课程考核工作规范》（长师院教〔2016〕14号）、《长江师范学院教学考试监考工作规范》（长师院教〔2016〕49号）、《长江师范学院学生考场纪律》（长师院教〔2016〕50号）等文件，制订并实施《长江师范学院本科课程考核管理办法》（围绕严格考试纪律和要求，健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价）。 2.修订并实施《长江师范学院考试安全保密实施细则》《长江师范学院关于推进课程学习评价方式改革的实施方案》（长师院教〔2015〕35号）。 | 教务处
75 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 制度建设 | 1.整合学校《本科生毕业设计（论文）工作条例》（长师院发〔2011〕56号）、《毕业设计（论文）选题工作实施细则》（长师院教〔2016〕47号）、《毕业设计（论文）开题工作实施细则》（长师院教〔2016〕48号）等文件，制订并实施《长江师范学院大学生本科毕业论文（设计）管理办法》（围绕加强对毕业论文（设计）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业论文（设计）质量，优化）。 2.修订并实施《校级优秀毕业设计（论文）评选办法》（长师院办〔2016〕13号）。 | 教务处
76 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院学生学籍警示实施办法》（长师院发〔2017〕107号）文件（围绕完善学生学习过程监测、评估与反馈机制）。 | 教务处
77 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理学校《关于成立课程思政教学研究中心的通知》、课程思政教学研究中心各学院分中心的有关材料（设置分中心的学院才需提供）材料以及课程思政研究中心网站网址、网站截图等。 | 教务处
78 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理学校《全面推进课程思政建设实施方案》《关于成立课程思政建设领导小组的通知》《关于推荐长江师范学院课程思政教学研究中心专家委员会成员的通知》以及课程思政专家委员会成员发文通知等材料。 | 教务处
79 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理2021-2023年校级、市级课程思政示范课程申报通知、发文通知、项目情况汇总等；2021-2013年课程思政公开示范课汇总；收集整理2021-2023年教研教改项目中课程思政专项项目立项情况汇总。 | 教务处
80 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理2021年重庆市级课程思政优秀案例和论文评选结果的通知等；收集整理2023年校级课程思政优秀案例评选通知、发文通知等；收集整理2023年市级大思政案例发文；收集整理2021-2023课程思政优秀案例宣传推送稿等；收集各二级学院组织开展课程思政建设工作案例。 | 教务处
81 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理2023年全国外语课程思政案例评选结果、2022年创新大赛思政专项获奖名单。 | 教务处
82 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理长江师范学院关于开展2022/2023年度课程思政建设月活动的通知；收集2022/2023课程思政建设研讨会材料、新闻等。 | 教务处
83 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.3 | 工作梳理 | 收集整理2021-2023年课程思政专题培训材料；收集整理我校课程思政建设工作实践被重庆日报、重庆市教委网站推介界面及新闻稿；收集整理2021/2023年校长书记大讲堂视频资源；形成课程思政建设相关综述性总结材料。 | 教务处
84 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.1 | 工作梳理 | 梳理2017年以来学校本科教育教学工作会议召开情况，形成综述材料和支撑材料。 | 教务处
85 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.2 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院本科教育“四个一流”建设计划》（长师院委发 〔2018〕 103号），梳理任务落实情况，形成综述材料和支撑材料。 | 教务处
86 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.3 | 工作梳理 | 梳理学校2017年以来教师给本科生上课情况，特别是教授给本科生上课情况，形成综述材料和支撑材料。 | 教务处
87 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.1 | 工作梳理 | 1.编印《长江师范学院人才培养方案汇编（2023版》，结合《长江师范学院专业培养方案管理规定（修订并实施）》《编制2023版人才培养方案的指导意见》和第二课堂制度文件，形成学校培养方案体现德智体美劳全面发展的综述材料和支撑材料。 2.收集学校章程、第四次党代会报告、第五次教学工作大会报告、四新建设七大专项行动、专业设置调整与优化建设实施方案、十四五专业发展与建设规划等文件，以及在各类新闻媒体、报刊杂志上关于学校办学的宣传报道，形成关于学校培养目标与学校办学定位、经济社会发展契合情况的综述材料和支撑材料。 3.收集整理院长办公会、党委常委会关于人才培养方案制订并实施的会议纪要、收集整理学校就业数据和优秀校友案例，形成学校培养目标与学校办学定位、经济社会发展契合情况的论证材料。 | 教务处
88 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.1 | 工作梳理 | 收集整理各专业在修订2023版培养方案时开展培养目标合理性评价的分析报告，汇总形成上一版培养方案中培养目标的合理性评价报告。 | 教务处
89 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.2 | 工作梳理 | 1.收集重庆市、涪陵区经济发展报告，提供学校《编制2023版人才培养方案的指导意见》，整理学校和二级学院在制订并实施人才培养方案过程中的启动通知、会议纪要、人才需求调研报告、教研记录等材料，形成学校培养方案体现产出导向的综述材料和支撑材料。 2.汇总核查2023版人才培养方案和课程教学大纲，确保各专业公共艺术课程学分、劳动教育学时两个定量指标达标，形成关于学校美育、劳育开展的总体思路以及二级学院公共艺术课程学分设置和劳动教育学时分配特色做法的综述材料。 3.组织各专业绘制人才培养方案与国家专业类标准要求的详细对照表，确保所有专业达标，形成学校培养方案符合国家专业类标准的支撑材料。 | 教务处
90 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.2 | 工作梳理 | 提供学校《编制2023版人才培养方案的指导意见》和专业人才培养方案汇编，综述学校落实各专业学生毕业必须修满的公共艺术课程学分数≥2学分，劳动教育必修课或必修课程中劳动教育模块学时总数≥32学时的整体思路与设计。 | 教务处
91 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.3 | 工作梳理 | 1.依据学校《编制2023版人才培养方案的指导意见》和2023版人才培养方案的具体内容，绘制2023版、2019版人才培养方案中实践教学学分设置和课程安排的对照表，形成学校培养方案强化实践教学、突出实验实训内容基础性和应用性、注重培养学生应用能力情况的综述材料和支撑材料。 2.收集教务处组织各专业编制并持续优化2023版课程教学大纲，重点关注实践实训课程和理论课程中的实践模块的材料。 3.收集各专业在修订并实施、调整人才培养方案过程中提交的会议纪要、请示报告，形成学校关于培养方案制订并实施和审批程序的支撑材料。 | 教务处
92 | 2.培养过程 | 2.2专业建设 | 2.2.1 | 工作梳理 | 1.收集整理学校“十四五”专业发展与建设规划、二级学院专业建设与发展规划、专业人才需求调研报告、专业改造方案，形成学校专业设置建设与与应用型人才需求相契合的综述材料和支撑材料。 2.统计认证专业占比以及近3年新增、停招专业数，并与常模进行对比，形成关于学校优势与成绩的综述材料。 | 教务处
93 | 2.培养过程 | 2.2专业建设 | 2.2.2 | 工作梳理 | 1.统计本科专业设置、布局情况，结合《关于推进学科专业结构优化和院（部）重组的实施意见》相关制度文件，综合分析说明学校专业设置和布局与国家需要、区域经济社会发展及产业发展需求相契合，形成综述材料和支撑材料。 2.以《长江师范学院专业建设管理办法》为基础，形成学校关于专业设置管理体系建立的综述材料。 3.以《长江师范学院专业设置与动态调整实施办法（长师院发〔2021〕112 号）》为基础，形成学校关于专业动态调整机制建立的综述材料，并收集整理《专业设置调整与优化建设实施方案》和每年度的专业设置调整工作的发布通知、会议纪要、最终方案，以及专业招生计划调整方案，形成支撑材料。 4.依据《教育科学与教师教育等六大学科专业群专业评估标准和指标内涵（试行）的通知》（长师院发〔2017〕30号），形成学校特色专业集群的综述材料和支撑材料。 5.总结提炼近3年新办专业的发展状况、人才培养特色和学科优势等（尤其是如何符合学校定位、对接产业链和创新链、服务国家和地方经济社会发展需求），形成综述材料。 | 教务处
94 | 2.培养过程 | 2.2专业建设 | 2.2.3 | 工作梳理 | 1.收集整理校院两级关于主辅修、微专业、第二学位的制度文件及过程性材料，包括管理办法、培养方案、招生通知、课程教学大纲等，形成综述材料和支撑材料。 2.统计分析参与主辅修、微专业、第二学位的学生人数，以及学生在学科竞赛、考研、就业等方面表现优秀的典型案例，形成支撑材料。 3.组织各学院（专业）提供1个优秀毕业生的专业培养案例，形成学校专业建设与办学典型案例集。 | 教务处
95 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 工作梳理 | 1.依据2023版人才培养方案、第二课堂成绩单管理办法，梳理学校实践教学体系的建设思路与主要内容。 2.收集各学院开展实践教学活动方案、新闻；从工程认证标准中提炼理工科专业技能要求，指导学院形成专业技能人人过关活动材料；收集师范生教学技能综合训练工作方案、测试结果，教师教育学院“早讲晚练”实践教学活动方案，物理、化学、思政三个专业师范技能训练过程材料，形成典型案例。 3.收集校领导带队检查教育实习工作方案、新闻，学科竞赛学生获省部级以上奖励名单，中国高等教育学会发布的学科竞赛排行榜单数据。 4.收集实践教学改革项目清单，各项目负责人提供项目成果支撑材料（包括论文、教学成果奖等）。 5.结合状态数据，统计实践学时（学分）比例，形成一览表。形成学校获批的国家级、省级实践教学基地一览表（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、工程实践基地等）。 6.依据各类材料，梳理学校实践育人做法、分析学校推进实践教学改革措施及实施效果，形成实践育人支撑材料。 | 教务处
96 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 工作梳理 | 1.梳理学校加强毕业论文(设计)选题、开题、答辩等环节全过程管理，确保以实验、实习、工程实践和社会调查等实践性工作为基础的毕业论文（设计）比例≥50%，对形式、内容、难度进行严格监控，聘请行业企业专家参与毕业论文（设计）指导，实行校企“双导师”制所制订的制度文件及落实情况。 2.收集整理学校近三年毕业论文（设计）选题材料，制作一览表，并对选题来源进行统计分析。 | 教务处
97 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 工作梳理 | 1.组织学院填报实验场所清单、实验设备清单。 2.组织学院报送实验实践课程项目清单。 3.组织学院完善实验室运行和开放记录、仪器设备使用记录。 4.组织学院完成实验室制度、专用设备操作规程等文件上墙。 5.组织学院核查实验室安全标识、清洁卫生、实验室文化建设。 | 教务处
98 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 工作梳理 | 统计学校设计性、综合性实验等各类实验开设情况，形成综述材料。 | 教务处
99 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 工作梳理 | 梳理形成实践教学学分占总学分（学时）比例（人文社科类专业≥15%，理工农医类专业≥25%）一览表和综述材料及支撑材料清单。 | 教务处
100 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.1 | 工作梳理 | 梳理形成国家级、省级实践教学基地（包括实验教学示范中心、虚拟仿真实验中心、临床教学培训示范中心、工程实践基地、农科教合作人才培养基地等）清单。 | 教务处
101 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.2 | 工作梳理 | 收集整理大学生实践教育基地协议书，提供大学生实践教育基地清单、国家级和市级大学生实践教育基地一览表、产业学院清单及建设成效，各类实验性合作项目清单（教改科提供教育部产学研协同育人项目等），总结实践教学人才培养效果；形成综述及支撑材料清单。 | 教务处
102 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.2 | 工作梳理 | 梳理形成与行业企业共建实验教学中心清单和综述材料。 | 教务处
103 | 2.培养过程 | 2.3实践教学 | 2.3.3 | 工作梳理 | 1.梳理近三年毕业论文选题备案表，形成毕业设计（论文）一览表，分析选题行业企业来源的比例。 2.统计近三年本科毕业论文（设计）题目的分布情况、双导师情况，对照毕业论文(设计)工作流程，梳理各环节的过程材料；统计近两年重庆市优秀毕业论文的情况，形成综述和支撑材料。 | 教务处
104 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.1 | 工作梳理 | 组织各一流专业、一流课程各收集整理1个以学生学习成果为导向，科学设计课程考核内容与方式，推进教学内容及考试评价方法改革的典型案例。 | 教务处
105 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.1 | 工作梳理 | 收集整理“以学为中心”的典型案例、相关新闻报道、实施总结等材料。 | 教务处
106 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.1 | 工作梳理 | 收集整理学校将以学生学习成果为导向，科学设计课程考核内容与方式，推进教学内容及考试评价方法改革融入制度文件的材料，形成综述材料。 | 教务处
107 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.2 | 工作梳理 | 收集整理开展多形态教学活动的图片、文字材料、教学平台数据截图、教学效果总结等材料。 | 教务处
108 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.3 | 工作梳理 | 1.收集整理教材建设与管理的相关通知、数据、审批表。 2.收集整理学校使用马工程重点教材的课程及教材使用情况，提供市教委相关统计通知、附表。 3.提供近5年学校教师主编出版的教材清单。 | 教务处
109 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | k2.5.1 | 工作梳理 | 1.提供学校“十四五”发展规划、年度目标任务清单、四新建设七大专项行动方案、现代产业学院建设方案、专业大改造实施方案、第五次教学工作大会报告等制度文件，形成学校推进人才培养模式改革的综述材料和支撑材料。 2.收集整理二级学院产教融合卓越人才培养模式改革个性化方案及管理制度材料，尤其是卓越教师实验班、科创实验班、鸿鹄班等改革实践的建设方案及教学过程性资料（培养方案、教学大纲等），形成综述和支撑材料。 3.组织二级学院（特别是建有产业学院的学院）提炼实施产教融合卓越人才培养模式改革实践的突出成效与案例，汇编典型案例集。 | 教务处
110 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | k2.5.1 | 工作梳理 | 统计学校近三年获批产学合作协同育人项目数，并与常模数据进行比较，阐述学校的优势与成绩、做法与经验，形成综述和支撑材料。 | 教务处
111 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.2 | 工作梳理 | 1.提供学校《编制2023版人才培养方案指导意见》《通识教育选修课程管理办法》《课程共建专项行动实施方案》《一流本科课程建设管理办法 (试行)》等文件，汇编课程建设制度文件。 2.对比梳理2023版、2019版人才培养方案指导意见和课程计划，总结课程结构优化的相关做法证据，形成综述和支撑材料。 3.收集整理核心课程建设、通识选修课程建设等各类课程建设项目的过程性资料（发布通知、立项通知、结项通知等），形成支撑材料。 | 教务处
112 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.2 | 工作梳理 | 统计学校本科生生均课程门数和学校与行业企业共建、共同讲授的课程数，并将其与常模数据进行比较，阐述学校的优势与成绩、做法与经验，形成综述和支撑材料。 | 教务处
113 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.2 | 工作梳理 | 组织二级学院梳理与企业行业共建共授课程的教学过程资料（课程教学大纲、进度计划、教材教案等），并提炼特色做法与成绩，编印典型案例集，形成支撑材料。 | 教务处
114 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | K 2.5.3 | 工作梳理 | 1.提供学校四新建设、新师范建设计划（含持续建设方案）、现代产业学院建设方案、以及实施科创班、卓越教师班、鸿鹄班等改革实践的制度文件，形成学校推进四新建设的制度汇编。 2.收集整理学校推进四新建设的过程性资料，包括各类发布通知、阶段性检查报告、年度总结报告、宣传报道等，形成综述和支撑材料。 3.提供《教育教学改革研究项目管理办法》《本科教学改革重大项目暨重大教学成果培育计划（2022-2025）》《教学成果培育与奖励办法（修订并实施）》等制度文件，梳理学校围绕“培育高水平教学成果”开展教研教改项目建设的特色举措，形成综述和支撑材料。 4.收集整理近5年校级及以上教改项目项目立项名单以及过程性管理材料（发布通知、结项通知等）、揭榜挂帅重大教学改革项目实施过程性材料（阶段性报告、总结报告、动态信息），形成支撑材料。 | 教务处
115 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | K 2.5.3 | 工作梳理 | 组织相关学院收集整理关于卓越人才培养改革举措及成效的典型案例。 | 教务处
116 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | K 2.5.4 | 工作梳理 | 1.提供学校《国家一流专业与国家一流课程建设实施奖励暂行办法》《省级以上一流本科专业建设实施方案》《一流专业建设计划》等制度文件，收集整理一流专业建设阶段性总结报告，提炼学校推进一流专业建设的特色举措做法，形成综述和支撑材料。 2.组织市级及以上一流专业负责人总结提炼一流专业建设成效与特色，形成一流专业建设案例集。 | 教务处
117 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.5 | 工作梳理 | 提供学校《国家一流专业与国家一流课程建设实施奖励暂行办法》《一流本科课程建设管理办法 (试行)》《课程建设与管理办法》等制度文件，收集整理一流课程阶段性总结报告，提炼学校推进一流课程建设的特色举措做法，形成综述和支撑材料。 | 教务处
118 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | K 2.5.6 | 工作梳理 | 梳理学校层面和二级学院层面教材建设工作情况，形成综述材料。 | 教务处
119 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.1 | 工作梳理 | 统计二级学院创新创业教育平台建设情况（创新创业教育实践基地、众创空间、科研创新实验室等），大学生创新创业训练计划项目（市级、国家级），梳理组织结构逻辑和功能，形成学校创新创业工作管理体系和大学生创新创业体系支撑材料及综述。 | 教务处
120 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.2 | 工作梳理 | 统计各学院创新创业导师名单及数量，统计近三年各学院开展创新创业讲座的情况（人数和场次），统计学院老师参加创新创业类的培训情况，创新创业课程体系以及课程建设情况。形成院、校、市三级大创项目为载体的项目制创新创业教育培养体系，全流程培养大学生创新创业能力与精神的支撑材料。 | 教务处
121 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 统计形成《学生近三年学生发表论文、专利、软著的情况（有学生姓名的都算）》《近三年“互联网+”大赛获奖情况》《近三年学科竞赛获奖情况》《近三年立项市级、国家级创新创业训练计划项目情况及项目成果》《学院近三年学生注册公司情况》。 | 教务处
122 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 组织各学院至少提供1个大学生创新创业的典型案例。 | 教务处
123 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 统计形成本科生参加各级各类创新创业实践活动人数及比例清单，形成综述及支撑材料。 | 教务处
124 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 统计形成“互联网+”大学生创新创业大赛获奖数清单，形成支撑及综述材料。 | 教务处
125 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 统计形成省级以上学科竞赛获奖学生人次数占学生总数的比例清单，形成综述及支撑材料。 | 教务处
126 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | B3.2.1 | 工作梳理 | 1.收集整理《教学案例库建设与管理办法（试行）》执行以来的实施过程材料（包括但不限于启动通知、评审检查、结果公布通知等）、取得成果和效果材料（包括但不限于发表论文、出版教材和专著、获奖、宣传报道等）、汇总表等，并形成综述，列出支撑材料目录清单。 2.提供学校《课程建设与管理办法》《教学案例库建设与管理办法（试行）》等制度文件，统计学校建设情况相关数据，每专业遴选并报送5-8项典型的课程资源库、5-8项典型的真实项目案例库。 | 教务处
127 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | B3.2.2 | 工作梳理 | 1.统计分析近3年学校与其他学校、行业、企业、合作编写教材情况（主编、参编分别统计），并形成综述，列出支撑材料目录清单。 2.统计分析2023年立项教材建设项目中，教师面向行业、企业实际，产业发展需要的应用型教材建设情况，并形成综述，列出支撑材料目录清单。 3.开展2024年教材建设项目立项，向共建教材（5项以上）、数字化教材（2项以上）倾斜，形成综述和支撑材料。 | 教务处
128 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | K3.2.3 | 工作梳理 | 1.充分挖掘学院（部）现有的智慧教室资源，强化使用效能；统计全校智慧教室、智能实验室的数量，收集全校智慧教室、智能实验室建设、使用取得成果和效果材料、汇总表等，形成综述材料，列出支撑材料目录清单。 2.持续推进智慧教学平台“一平三端”“教学空间”建设，师生一人一空间，形成使用运行效果材料、汇总表等，并形成综述，列出支撑材料目录清单。 | 教务处
129 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.1 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院青年教师课堂教学能力提升计划》《长江师范学院教师新开课、开新课管理办法》等制度文件，收集整理2021-2023年新开课、开新课资格审批表以及开课情况汇总。 | 教务处
130 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.1 | 工作梳理 | 收集整理长江师范学院关于开展2021/2023年精品课堂评选活动的通知、长江师范学院关于2021-2023开展教师教学创新大赛的通知、2022年校级青教赛参赛人员选拔通知以及相关校级竞赛公布结果的通知，形成我校教师教学竞赛综述材料。 | 教务处
131 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年省市级以上教学竞赛获奖列表和重要证书。 | 教务处
132 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.2 | 工作梳理 | 收集整理2023年秋教发中心培训计划，2021-2023年教发中心组织培训情况汇总；2021-2023年教发中心组织培训专题列表、部分培训通知、培训照片、课件等培训过程记录；收集整理2021-2023各二级学院组织教师参加培训情况汇总、教师参加培训佐证材料（照片、学时证明等）。 | 教务处
133 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.2 | 工作梳理 | 梳理2021-2023年信息化教学工具培训工作并制作汇总表；收集整理2021-2022年教师使用信息化教学工具情况并制作汇总表（学习通、蓝墨云、雨课堂）；收集整理2021-2023年校级、市级微课比赛的评选通知、发文通知，梳理2021-2023年使用信息化教学手段参加教学竞赛获奖情况并制作汇总。 | 教务处
134 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.2 | 工作梳理 | 形成我校教师教学培训体系、模式相关综述性材料。 | 教务处
135 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.2 | 工作梳理 | 收集整理提升教师教书育人能力和水平的教师教学能力培训计划。 | 教务处
136 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.1 | 工作梳理 | 统计学校教师近三年为本科生开课和上课的数据。 | 教务处
137 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.1 | 工作梳理 | 收集为本科生上课的教授人数及占教授总人数比例、教授上课课程数及占总数比例，统计教授主讲本科课程人均学时数。 | 教务处
138 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.2 | 工作梳理 | 收集学校实施《教学业绩认定办法》《高水平教学业绩奖励办法》《教授为本科生上课管理办法》《岗位设置管理办法》《职称评审管理办法》等制度文件取得的成效，统计学校教师近三年开展教学研究、参与教学改革、专业建设、课程建设和教材建设方面的材料，统计分析教授、副教授开展教学研究、参与教学改革与建设（包括教学改革、专业建设、课程建设和教材建设）的情况。 | 教务处
139 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.2 | 工作梳理 | 收集整理各专业负责人的个人基本信息，并统计其中教授、副教授担任专业负责人的专业占专业总数的比例，将其与常模数据比较，阐述优势与成绩，做法与经验。 | 教务处
140 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.2 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院关于成立教师教学发展中心的通知》《重庆市教育委员会关于公布首批高等学校教师发展示范中心的通知》《长江师范学院教师教学发展中心成立方案》，统计2021-2023年教师发展中心培训本校教师的数据，收集整理重庆市教委网站推介我校聚焦式引领青年教师发展的相关报道，形成综述和支撑材料。 | 教务处
141 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.2 | 工作梳理 | 梳理学校基层教学组织（或教学团队、教研室等）建设情况，收集整理基层教学组织的相关制度、举措和成效。 | 教务处
142 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.2 | 工作梳理 | 统计学校设有基层教学组织的专业占专业总数的比例、教师发展中心培训本校教师的比例，并将其分别与常模数据进行比较，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。 | 教务处
143 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.2 | 工作梳理 | 梳理教务处关于青年教师队伍建设的相关举措，收集整理过程和成效材料。 | 教务处
144 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.2 | 工作梳理 | 收集整理新进青年教师教学能力提升档案，统计为新进教师购买点播课程的情况；收集整理二级学院为新进教师、青年教师开展教学能力提升帮扶的证明材料，形成综述。 | 教务处
145 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.3 | 工作梳理 | 收集整理学校发挥教授“传帮带”作用，提升教师教学能力、专业水平和信息技术应用能力采取的措施及取得成效材料。 | 教务处
146 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 工作梳理 | 收集整理思政课、课程思政关于加强学生理想理念教育和品德培养的典型案例材料，形成综述和支撑材料。 | 教务处
147 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.2 | 工作梳理 | 提供学校《加强学风建设实施细则》，收集整理学校开展学风建设月活动的相关通知、报道、活动图片及经验总结等材料，形成综述和支撑材料。 | 教务处
148 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.2 | 工作梳理 | 1.提供学校《全面加强和改进新时代体育美育劳动教育的实施方案》《通识教育选修课程管理办法》《编制2023版人才培养方案的指导意见》等制度文件，收集整理实施过程材料，总结提炼学校开展通识教育、体育、美育、劳动教育的特色举措做法、成效。 2.收集统计学生在各类体美劳相关比赛的成绩，以及学院层面加强体育、美育和劳育的典型做法和案例，形成典型案例集。 3.推进四新四育八大揭榜挂帅项目进度，收集整理项目过程材料，挖掘亮点特色。 4.按照本“审核重点"的指标内涵，形成与本部门职责相关的综述。 | 教务处
149 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | B5.2.1 | 工作梳理 | 收集整理学校加强过程性考核，以学习成果为导向，强调学习综合能力培养的相关材料及典型案例，形成综述。 | 教务处
150 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | B5.2.1 | 工作梳理 | 1.提供毕业论文（论文）选题来自真实问题，来自实验实习、工程实践和社会调查等实践性任务的综述。 2.收集整理近3年学生学科竞赛获奖情况和中国高等教育学会发布的学科竞赛排行榜单数据，形成综述。 | 教务处
151 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | B5.2.1 | 工作梳理 | 收集整理各教学单位设计性、综合性实验开设情况材料。 | 教务处
152 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | B5.2.1 | 工作梳理 | 按上级文件规定的统计口径，统计学校近三年本科生在学期间获得国家认可的职业资格证书学生数占在校生数的比例，并与常模数据进行比较，撰写学校优势与成绩、做法与经验。 | 教务处
153 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.2 | 工作梳理 | 收集整理学校将国际先进教育理念贯彻落实到人才培养过程中的情况，吸收利用国（境）外优质教育资源（教材、网络课程、专业设计软件等）以及输出共享情况，形成综述和支撑材料。 | 教务处
154 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.3 | 工作梳理 | 收集整理开展学分制改革、弹性学习、辅修专业学习的相关材料（包括过程材料如相关通知、会议纪要、新闻报道等，以及总结材料等），职业生涯规划、就业指导课程开课情况，形成综述和支撑材料。 | 教务处
155 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 工作梳理 | 1.提供学校《教学工作委员会章程》（长师院发﹝2016﹞109号）、《关于公布第六届教学工作委员会及专门委员会成员名单的通知》（长师院委发〔2022〕16 号），收集整理教学工作委员会及专门委员会开展工作的过程材料。 2.收集整理近三年组织开展人才培养方案制订、教学大纲制订等工作的运行管理材料。 3.收集整理学校《专业设置与动态调整实施办法（修订并实施）》等教学质量管理方面的制度文件以及近三年的执行情况材料。 | 教务处
156 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年组织开展毕业实习工作的全过程材料。 | 教务处
157 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 工作梳理 | 收集整理学校《教师新开课和开新课》《教授为本科生上课管理办法》等教学质量管理方面的制度文件以及近三年的执行情况材料。 | 教务处
158 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 工作梳理 | 围绕学校根据自身办学定位和人才培养目标，确立人才培养要求，构建各教学环节质量标准，形成综述材料。 | 教务处
159 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 工作梳理 | 收集整理学校《课程成绩评定与管理办法》（长师院发〔2023〕31号）、《学生考试违规处理办法（修订并实施）》（长师院发〔2019〕46号）等制度文件，以及近三年加强学生诚信教育、课程考核的通知、实施过程、总结、考核试卷实物等材料，体现过程性考核与结果性考核有机结合，能力与知识考核并重。 | 教务处
160 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年组织开展毕业设计（论文）工作并加强管理的通知、选题、开题、指导、答辩、优秀毕业论文评选等全过程材料，以及接受毕业设计（论文）抽检的相关材料。 | 教务处
161 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 工作梳理 | 收集整理学校近三年监测、评估学生学习过程，并反馈监测、评估结果的过程材料，以及警示、处理学生学籍的材料，以及毕业率、授位率统计材料。 | 教务处
162 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 工作梳理 | 围绕学校加强考试管理，严格考试纪律和要求，健全能力与知识考核并重的多元化学业考核评价体系，完善学生学习过程监测、评估与反馈机制，加强对毕业论文（设计）选题、开题、答辩等环节的全过程管理，对形式、内容、难度进行严格监控，提高毕业论文（设计）质量等方面，形成综述材料。 | 教务处
163 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年教学院部教学工作年度考核的指标体系、教学工作考核通知、评分明细等过程材料及《关于二级单位年度考核结果的通报》材料，形成综述。 | 教务处
164 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.2 | 工作梳理 | 收集整理各专业公开培养目标、毕业要求、课程教学大纲等的载体、过程记录及面向师生宣传贯彻成效材料；围绕学校建立定期的质量信息公开制度，完善质量信息向社会公开专栏，自觉接受社会的监督等方面，形成综述。 | 教务处
165 | 7.教学成效 | 7.1达成度 | 7.1.1 | 工作梳理 | 收集整理学校《人才培养质量达成评价管理与实施办法（试行）》制度文件，近三年根据制度文件组织开展培养目标达成评价的全过程材及全校的分析总结报告。 | 教务处
166 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.2 | 工作梳理 | 收集整理学校近三年主持B级以上“本科教学工程”项目、教研教改项目，D级出版社出版图书教材，获得C级以上教学成果奖、教学比赛获奖，指导学生获得C级以上学科竞赛奖励的教师信息，制作一览表，形成综述。 | 教务处
167 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年主讲本科课程的教授信息，制作一览表，统计主讲本科课程的教授占教授总数的比例和教授主讲本科课程占总课程数的比例，形成综述。 | 教务处
168 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.2 | 工作梳理 | 收集整理学校现有教学资源平台名称及资源数量一览表，形成综述。 | 教务处
169 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | K3.2.4 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院科研反哺教学实施意见》。 | 科研处
170 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.1 | 工作梳理 | 梳理学校促进教学与科研紧密结合的工作情况，形成综述和支撑材料。 | 科研处
171 | 3.教学资源与利用 | 3.2资源建设 | K3.2.4 | 工作梳理 | 梳理学校将产业技术发展成果转化为教学资源，将产学研合作项目转化为实验项目或毕业论文（设计）选题的情况，形成综述并列出支撑材料。 | 科研处
172 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.1 | 工作梳理 | 收集整理《长江师范学院产学研合作项目与经费管理办法（试行》等2017年以来出台的产学研项目管理办法。统计2017年以来我校立项的产学研项目清单。 | 科研处
173 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.2 | 工作梳理 | 1.收集整理学校近三年主持B级以上纵向科研项目，单个项目到账经费20万元以上（社会科学类)、50万元以上（自然科学类）产学研项目，发表B级以上学术论文，C级以上出版社出版专著，获得C级以上知识产权成果、应用对策成果，获得B及以上科学技术奖、社科成果奖、艺术类成果，获得C及以上体育类成果等的教师信息，制作一览表。 2.围绕教师的科研水平、产学研用能力能满足人才培养需要，形成综述。 | 科研处
174 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 工作梳理 | 梳理学校落实中共中央办公厅《关于加强新时代马克思主义学院建设的意见》的工作情况，形成在组织保障、经费支持等方面的成效材料；提供学校主要领导到马克思主义学院现场办公等有关材料；提供学校党委常委会专题研究马克思主义学院工作的议题及会议纪要。形成综述材料，列出支撑材料目录清单。 | 马克思主义学院
175 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 工作梳理 | 梳理学校落实《普通高等学校马克思主义学院建设标准（2023年版）》的工作情况，形成综述材料，列出支撑材料目录清单。 | 马克思主义学院
176 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理学校印发实施《思想政治理论课创优行动方案》（长师院委发〔2020〕16号）以来，在推进思政课思路创优、师资创优、教材创优、教法创优、机制创优、环境创优的工作落实情况，形成学校加强思政课和思政课教师队伍建设资料汇编。 | 马克思主义学院
177 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理2017年以来学校思政课教师教育教学表彰获奖情况，形成综述材料和支撑材料。 | 马克思主义学院
178 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 收集整理校领导给本科生讲授思想政治理论课的材料，形成综述材料和支撑材料。 | 马克思主义学院
179 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 工作梳理 | 收集整理学校重视并切实加强专职思政课教师队伍建设采取的措施及实施效果等材料，形成综述。 | 马克思主义学院
180 | 2.培养过程 | 2.1培养方案 | 2.1.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院专业培养目标、毕业要求和课程体系合理性评价实施办法（试行）》。 | 评估中心
181 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.5 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院课程建设质量评价办法（试行）》。 | 评估中心
182 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 制度建设 | 1.制订并实施《长江师范学院教学院部教学督导队伍建设质量标准》《长江师范学院课程建设质量评价办法》《长江师范学院教学质量信息公开实施细则》。 2.修订并实施《长江师范学院教育教学质量保障体系建设及实施方案》《长江师范学院教学差错和教学事故认定与处理办法》。 | 评估中心
183 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院教师评学实施办法》《长江师范学院课程建设质量评价办法》《长江师范学院全链条人才培养质量评价实施办法》。 | 评估中心
184 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.2 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院教育教学质量保障体系建设及实施方案》。 | 评估中心
185 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院教育教学质量文化建设实施方案》。 | 评估中心
186 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.2 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院教学质量信息公开实施细则》。 | 评估中心
187 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院师生满意度调查实施办法》。 | 评估中心
188 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.1 | 工作梳理 | 收集整理学校《听课制度（修订并实施）》（长师院办发〔2022〕40号）和近三年校领导、两委委员分年度的听课记录表和统计表；收集整理学校《教学检查实施办法》（长师院办发〔2022〕37号）和近三年校领导每学期开学第一天深入教学一线检查教学运行情况的新闻报道和检查安排汇总表。 | 评估中心
189 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.1 | 工作梳理 | 收集整理《长江师范学院关于开展新时代教育教学思想观念大讨论的通知》（长师建函〔2023〕-009）和二级单位开展大讨论的新闻报道、成果交流会议材料、公布优秀论文（建议）评选结果的通知以及教育教学思想观念大讨论的论文（建议）集等。 | 评估中心
190 | 2.培养过程 | 2.2专业建设 | 2.2.1 | 工作梳理 | 收集整理学校《师范类专业认证工作实施方案》（长师院发〔2018〕 116 号）、《专业认证工作经费管理办法》（长师院发〔2019〕50号）、《教育部办公厅关于公布通过普通高等学校师范类专业认证专业名单的通知》（含有我校师范专业的）以及通过师范类专业认证的专业一览表，形成综述材料和支撑材料。 | 评估中心
191 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.1 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院课堂教学质量办法》（长师院发〔2020〕52号），收集整理近三年开展课堂质量评价的启动通知、评价结果、评价分析报告等材料，形成综述和支撑材料。 | 评估中心
192 | 2.培养过程 | 2.5卓越培养 | 2.5.5 | 工作梳理 | 收集整理学校开展课程建设质量评价的启动通知和评价分析报告，形成综述和支撑材料。 | 评估中心
193 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.1 | 工作梳理 | 1.收集整理学校期初、期中、期末教学检查评分标准，毕业论文（设计）工作、毕业实习工作、课程考核工作等专项检查评分标准，课程建设质量评价、专业建设质量评价评分标准。 2.收集整理学校《二级机构设置与调整方案》（长师院委发〔2022〕16号）及教学质量监测研究与评估中心人员基本信息、《教学督导委员会工作条例》《关于公布第十一届教学督导委员会成员名单的通知》、《学生教学信息员制度实施办法（修订并实施）》及聘任的学生教学信息员名单以及教学院部教学督导委员会实施细则及公布教学督导委员名单的通知。 3.收集整理学校《课堂质量评价办法》（长师院发〔2020〕52号）、《教学检查实施办法（修订并实施）》（长师院办发〔2022〕37号）、《专业建设质量评价办法（试行）》（长师院发 〔2020〕 127 号）《听课制度（修订并实施）》（长师院办发〔2022〕40号）、《教学督导委员会工作条例（修订并实施）》（长师院办发〔2022〕38号）、《学生教学信息员制度实施办法（修订并实施）》（长师院办发〔2022〕39号）等教学质量管理规章制度并形成制度汇编，收集整理学校近三年严格执行质量管理规章制度的启动通知、评审检查、结果公布通知、分析报告等过程材料。 4.围绕学校根据自身办学定位和人才培养目标，确立人才培建立完善质量管理制度并严格执行，设置质量保障机构，建设高水平督导队伍，形成综述材料。 | 评估中心
194 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.1 | 工作梳理 | 1.收集整理学校《课堂质量评价办法》（长师院发〔2020〕52号）、《教学检查实施办法》（长师院办发〔2022〕37号）、《专业建设质量评价办法（试行）》（长师院发 〔2020〕 127 号）等制度文件，以及近三年开展教师课堂质量评价、教师评学、教学常规和专项检查、专业建设质量评估、课程建设质量评估的全过程材料。 2.围绕学校建立内部质量自我评估制度，定期开展评教、评学以及二级学院教学工作评估、专业评估、课程评估等工作，同时积极接受来自教育行政部门、社会第三方的外部评估，并针对教学质量存在的问题和薄弱环节，采取有效的纠正与预防措施，对质量保障体系进行不断完善，达到持续改进质量的目的等方面，形成综述材料。 | 评估中心
195 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.1 | 工作梳理 | 1.收集整理《长江师范学院师范类专业认证工作实施方案》（长师院发〔2018〕 116 号）、《教育部办公厅关于公布通过普通高等学校师范类专业认证专业名单的通知》（含有我校师范专业的）以及通过师范类专业认证的专业一览表。 2.收集整理学校近三年委托麦可思公司开展毕业生跟踪调查形成的调查分析报告。 3.收集学校2017年教学工作审核评估的评估报告。 4.收集整理学校接受重庆市教委组织开展高校本科专业质量监测工作的全过程材料。 | 评估中心
196 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.2 | 工作梳理 | 1.收集学校教学日常检查、专项检查的《检查评分表》《检查信息反馈表》，形成的分析报告，以及日常工作中多渠道收集信息发现问题后发放的《信息反馈函》。 2.收集针对2017届毕业生麦可思公司调研报告中各教学院部存在问题发放的《信息反馈函》。 3.收集整理近三年每学期教学中期检查时召开各学院学生座谈会，开展问卷调查的过程和结果分析材料，以及针对存在问题发放的《信息反馈函》等材料。 4.收集整理学校建立质量持续改进机制，多途径听取在校生意见，不断发现问题、分析问题原因，制订并实施纠正与改进措施，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价的材料，形成综述。 | 评估中心
197 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.2 | 工作梳理 | 1.收集整理学校《师范类专业认证持续改进工作实施方案》（长师院发〔2021〕49号），以及各师范类专业通过中学二级认证后，针对认证报告反馈问题及整改建议形成的整改方案、各年度的整改情况报告，教育部发布的认证专业中期检查结果公布文件。 2.收集针对2018届毕业生麦可思公司调研报告中各教学院部存在问题发放的《信息反馈函》等材料。 3.收集整理学校《人才培养质量达成评价管理与实施办法（试行）》，以及根据评价结果开展持续改进的全过程材料。 4.收集整理学校建立质量持续改进机制，多途径听取毕业生意见等，不断发现问题、分析问题原因，制订并实施纠正与改进措施，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价的材料，形成综述。 | 评估中心
198 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.1 | 工作梳理 | 1.收集整理学校《课堂质量评价办法》（长师院发〔2020〕52号），以及近三年开展课堂质量评价的全过程材料。 2.围绕学校构建自觉、自省、自律、自查、自纠的大学质量文化，把其作为推动大学不断前行、不断超越的内生动力，将质量意识、质量标准、质量评价、质量管理等落实到教育教学各环节，内化为师生的共同价值追求和自觉行动等方面，形成综述。 | 评估中心
199 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.1 | 工作梳理 | 收集整理新时代教育教学思想观念大讨论的全过程材料。 | 评估中心
200 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校发布的《本科教学质量报告》，及其公开的载体；围绕学校建立定期的质量信息公开制度，完善质量信息向社会公开专栏，自觉接受社会的监督等方面，形成综述。 | 评估中心
201 | 7.教学成效 | 7.1达成度 | 7.1.2 | 工作梳理 | 收集整理《长江师范学院毕业生跟踪反馈与社会评价工作实施办法》（长师院发 〔2021〕 110 号），以及近三年学校委托麦可思公司开展毕业生毕业五年后职业发展情况、就业岗位状况跟踪调查形成的调查分析报告，撰写毕业生对自己职业发展情况、岗位适应情况的综述。 | 评估中心
202 | 7.教学成效 | 7.4 有效度 | 7.4.1 | 工作梳理 | 1.收集整理学校按照人才培养各环节质量标准和监控管理制度文件要求，开展期初、期中、期末教学检查，开展课程考核、毕业论文（设计）、毕业实习等工作专项检查，教学督导听课、巡课，开展课堂质量评价、专业评估、课程评估等工作的通知、记录表、分析报告等全过程材料。 2.围绕学校按照人才培养各环节质量要求，开展质量监控，使人才培养各环节平稳有序进行，保证了人才培养质量，形成综述。 | 评估中心
203 | 7.教学成效 | 7.4 有效度 | 7.4.2 | 工作梳理 | 1.收集整理针对教学日常检查、专项检查、召开各学院学生座谈会、师范专业认证、跟踪调查等发现问题采取的改进措施的全过程材料。 2.收集整理近三年本科教学基本状态数据中人才培养核心数据，制作对照表，根据人才培养核心数据的变化态势，分析人才培养工作持续改进、持续提升的效果。 3.围绕学校按照人才培养工作持续改进机制，采取改进措施，并对改进措施的有效性进行适时评价，确保了教学质量持续提升，形成综述。 | 评估中心
204 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.1 | 工作梳理 | 1.收集整理近三年学校每学期教学中期检查时召开各学院学生座谈会，开展对学校教学、管理、服务满意度问卷调查的过程和结果统计分析材料。 2.收集整理近三年麦可思公司跟踪调查毕业生的分析报告，形成毕业生对学校教学、管理、服务满意度的综述材料。 | 评估中心
205 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校在主题教育期间召开座谈会，开展学生对学校教学、管理、服务满意度问卷调查的过程和结果统计分析材料，形成综述。 | 评估中心 各职能部门
206 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校在主题教育期间召开教师座谈会，开展教师对学校教学、管理、服务意见和建议及满意度问卷调查的过程和结果统计分析材料，以及针对性采取改进措施，提升服务水平的综述材料。 | 评估中心 各职能部门
207 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院关于加强和改进新时代师德师风建设的实施意见》。 | 人事处
208 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院教师培训与职业发展规划》（把《习近平总书记关于教育的重要论述作研究》为核心培训课程，把《习近平总书记教育重要论述讲义》作为培训教材）。 | 人事处
209 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.3 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院教师参加专业实践锻炼管理办法》（长师院发〔2016〕6号）（引导教师到业界实践、挂职和承担课题，培养教师产学研用能力）。 | 人事处
210 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 | 工作梳理 | 提供《人才引进思想政治素质考核办法》《高层次人才推荐与激励暂行办法》（长师院发〔2021〕72 号）《人才引进暂行办法》（长师院发〔2021〕79号）《柔性引进高层次人才管理暂行办法》（长师院发〔2022〕38号）《“双师双能型”教师队伍建设与管理办法（试行）》（长师院发〔2022〕47 号）《教师低职高聘管理办法》（长师院发〔2021〕43 号）《博士后科研工作站管理办法》（长师院发〔2021〕54号）《职称制度汇编》《教职工荣誉称号设置与评选管理办法》（长师院发〔2019〕31 号）《教职工荣誉称号申报条件》（长师院委发〔2019〕56号）《师德师风负面清单和师德失范行为处理办法（试行）》（长师院委发〔2019]43号）等制度文件，收集整理过程材料（包括启动通知、评审过程的会议纪要、结果公布、宣传报道，尤其是近三年师德考核的过程性材料），形成综述和支撑材料。 | 人事处
211 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 | 工作梳理 | 收集整理师德师风建设贯穿于教育教学全过程的举措和成效材料。举措包括健全师德师风建设长效机制，强化师德师风教育引领，严格严肃监督考核。成效材料包括师德师风先进典型案例，以及人事处网站主页的师德师风曝光平台的负面通报案例。 | 人事处
212 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年在加强师德师风建设方面通过各类媒体、相关户外媒体进行相关宣传报道的材料，以及向上级报送的经验材料等。 | 人事处
213 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.2 | 工作梳理 | 收集整理学校《高层次人才推荐与激励暂行办法》（长师院发〔2021〕72 号）《教职工荣誉称号设置与评选管理办法》（长师院发〔2019〕31 号）《教职工荣誉称号申报条件》（长师院委发〔2019〕56号）等体现了促进教师争做“四有”好老师、四个“引路人”，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》的制度文件，以及实施过程材料、取得成效的材料。 | 人事处
214 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.2 | 工作梳理 | 1.拟定“争做四有好老师、四个引路人，自觉遵守《新时代高校教师职业行为十项准则》”主题活动方案，开展主题活动。 2.梳理引导教师争做“四有”好老师、四个“引路人”的讲座、主题演讲、征文、评选等活动的过程性材料、结果、报道等，并收集相关典型案例、先进材料。 | 人事处
215 | 4.教师队伍 | 4.2教学能力 | 4.2.1 | 工作梳理 | 提供学校《教师参加专业实践锻炼管理办法》，收集整理实施过程材料（包括启动通知、过程性材料、近三年参加专业实践锻炼的具体名单表、取得成效材料）. | 人事处
216 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.1 | 工作梳理 | 提供学校《职称制度汇编》、教职工年度考核、师德考核、《教职工荣誉称号设置与评选管理办法》（长师院发〔2019〕31 号）、《教职工荣誉称号申报条件》（长师院委发〔2019〕56号）《绩效工资实施办法（修订并实施）》（长师院发〔2022〕18号）等制度文件，梳理其中将教学工作作为教师考核的重点的内容，从制度上保证教师必须自觉履行教书育人的基本职责，正确处理教学与科研的关系，把主要精力投入到本科教学工作取得的成效（包括本科教学业绩、教学成果、指导本科生等）。 | 人事处
217 | 4.教师队伍 | 4.3教学投入 | 4.3.2 | 工作梳理 | 1.提供学校《高水平教学业绩奖励办法》《岗位设置管理办法》和教师专技职称评审晋升的制度文件，梳理其中体现本科教学工作考评一票否决，引导教师积极开展教学研究，参加教学改革、专业建设、课程建设和教材建设情况。 2.收集近三年高水平教学业绩奖励情况，职称评审通知，过程性材料，不同岗位类别的考核方式以及考核过程材料。 | 人事处
218 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年教师培训和教师职业发展的计划、培训执行过程材料及取得成效。 | 人事处
219 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.3 | 工作梳理 | 收集整理《教师参加专业实践锻炼管理办法》（长师院发〔2016〕6号）等关于培养教师产学研用能力的制度文件，以及发布通知、申请汇总表等过程性材料，近三年专业实践锻炼教师的任职情况和工作成效等材料；建立校企、校社共建教师企业实践流动岗（工作站），承担课题，培养教师产学研用能力的材料，形成综述和支撑材料。 | 人事处
220 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.4 | 工作梳理 | 提供《岗位设置与聘用管理办法（修订并实施）》（长师院发〔2022〕17号），梳理制度文件中的具体分类分层次分学科的评价内容和评价方式，并收集整理实施过程材料，统计我校近三年岗位类别、聘用人数等情况。 | 人事处
221 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.4 | 工作梳理 | 收集学校《“双师双能型”教师队伍建设与管理办法（试行）》，以及实施过程材料（通知、申请材料、汇总表），形成近三年的双师双能教师队伍明细表。 | 人事处
222 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.4 | 工作梳理 | 收集整理“双师双能型”教师相关材料，制作一览表，统计学校专任教师中“双师双能型”教师的比例，并将其与常模数据进行比较，阐述学校的优势与成绩、做法与经验。 | 人事处
223 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.4 | 工作梳理 | 联系教务处实践科梳理近三年学校实践教学队伍建设举措及取得成效。 | 人事处
224 | 5.学生发展 | 5.3国际视野 | K5.3.2 | 工作梳理 | 提供学校《公派出国（境）管理办法（试行）》《中青年教师参加公派出国高级英语培训资助办法》等制度文件，收集整理学校激励教师出国交流、访学、参会和开展合作研究的项目，以及教师赴国（境）外交流、访学、参加国际会议、开展合作研究的情况，形综述和支撑材料。 | 人事处
225 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 工作梳理 | 1.按上级文件规定的统计口径，统计目前专职辅导员与在校生比例、专职从事心理健康教育教师与在校生比例、专职就业指导教师和专职就业工作人员与在校生比例，计算出需补充的人数，在2024年8月审核评估前配齐人数，确保达到评估要求。 2.将我校专职辅导员岗位与在校生比例与常模数据进行比较，阐述我校的优势与成绩、做法与经验，并列出支撑材料目录清单。 | 人事处
226 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.2 | 工作梳理 | 1.按本科教学基本状态数据规定口径，收集整理近三年学校专任教师和外聘教师信息，制作一览表，统计生师比和有硕士学位、博士学位教师占专任教师比例。 2.收集整理学校有国（境）外留学经历的教师信息，制作一览表。 3.收集整理近三年学校参加过国际学术会议并作报告、赴国（境）访学和开展合作研究的教师信息，制作一览表。 4.收集整理学校有市级以上人才称号的教师信息，制作一览表。 5.收集整理学校在省级以上学术组织、协会担任委员、理事以上职务的教师信息，制作一览表。 6.收集整理近三年学校到企业行业等开展专业实践锻炼的教师信息，制作一览表。 7.收集整理学校现有双师双能型教师信息，制作一览表。 8.围绕教师的数量、结构、能力水平、国际视野能满足人才培养需要，形成综述。 | 人事处
227 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校在日常工作中召开教师座谈会，开展对教学、管理、服务意见和建议及满意度问卷调查的过程和结果统计分析材料，形成综述。 | 人事处
228 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | K4.4.5 | 工作梳理 | 提供学校《公派出国（境）管理办法（试行）》（长师院发 〔2013〕101号）、《中青年教师参加公派出国高级英语培训资助办法》（20150513），收集整理实施过程材料。 | 人事处 国际合作处
229 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.2 | 工作梳理 | 按上级文件规定的统计口径，统计学校体质测试达标率，并与常模数据进行比较，阐述学校优势与成绩、做法与经验。 | 体育学院
230 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.3 | 工作梳理 | 按上级文件规定的统计口径，统计学校获得省级以上体育竞赛奖学生人次数占学生总数的比例，并与常模数据进行比较， 阐述学校的优势与成绩、做法和经验。 | 体育学院
231 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.1 | 工作梳理 | 制作学校图书资料数量（含纸质和电子）分类统计表，形成学校图书资料能满足教学需要的综述。 | 图书馆
232 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 1.成立创新创业社团。 2.梳理本部门开展的与学生创新创业相关工作，收集材料，提供案例，形成综述。 | 团委
233 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 工作梳理 | 1.收集整理学校近三年实施“青马工程”的制度文件，及实施过程材料。 2.收集整理近三年主题团会、五四青年节主题教育活动、组织学生学习习近平在庆祝中国共青团成立100周年大会重要讲话精神等思想政治教育活动情况及支撑材料； 3.梳理近3年学生参与志愿服务活动的情况及成效； 4.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，撰写与本部门职责相关的自评报告并列出支撑材料目录清单。 | 团委
234 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.2 | 工作梳理 | 收集整理本部门开展的教育引导学生爱国、励志、求真、力行等方面活动的材料，形成综述和支撑材料。 | 团委
235 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.3 | 工作梳理 | 1.提供学校《“第二课堂成绩单”制度的实施方案》《“第二课堂成绩单”学分认定实施办法（试行）》《“第二课堂成绩单”课程项目积分标准》等文件，收集整理实施过程材料和成效材料。 2.收集整理学生社团、三下乡、校园之春、大学生艺术展演等活动的制度文件，以及其近三年的实施过程材料、取得成效材料、汇总表等。 3.按照“审核重点"的指标内涵，形成写与本部门职责相关的综述。 | 团委
236 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.3 | 工作梳理 | 按上级文件规定的统计口径，统计近三年学校获得省级以上艺术展演学生人次数占学生总数的比例，并与常模数据进行比较， 阐述学校的优势与成绩、做法和经验。 | 团委
237 | 2.培养过程 | 2.4课堂教学 | 2.4.3 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院信息化教学环境与资源建设实施方案》。 | 信息中心
238 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.3 | 工作梳理 | 收集整理学校加快银校合作项目，推进“数字长师”建设，建成“四网融合”校园网络，实现人人皆学、处处能学、时时可学网络环境的材料。 | 信息中心
239 | 7.教学成效 | 7.3 保障度 | 7.3.1 | 工作梳理 | 围绕学校网络环境能满足教学需要，形成综述。 | 信息中心
240 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院关于加强和改进网络思想政治教育工作的实施意见》。 | 宣传部
241 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院关于加强和改进思想政治工作任务分解与职责分工的意见》（长师院委发 〔2017〕36号） | 宣传部
242 | 4.教师队伍 | 4.1师德师风 | 4.1.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院关于加强和改进教职工理论学习的通知》（长师院委发 〔2018〕27号） | 宣传部
243 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 工作梳理 | 梳理学校印发《关于加快构建思想政治工作体系的实施意见》（长师院委发〔2020〕58号）以来，八大体系、30个领域、71项思想政治工作任务的完成情况，形成综述和学校《思想政治工作体系建设材料汇编》。 | 宣传部
244 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 工作梳理 | 梳理学校近三年开展的意识形态工作，形成学校学校意识形态工作制度汇编。形成综述，列出支撑材料目录清单。 | 宣传部
245 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.4 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院关于进一步用好“学习强国”学习平台推进理论武装和思想政治教育工作的通知》（长师院委发〔2020〕18号），梳理落实情况，形成综述材料和支撑材料。 | 宣传部
246 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.1 | 工作梳理 | 收集整理2017年以来学校开展院长晒家底、说专业的相关视频材料，形成综述材料。 | 宣传部
247 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 工作梳理 | 1.提供学校《"时代新人铸魂工程"实施方案》《“大思政课”建设实施方案》，收集整理相关过程材料和成效材料。 2.收集整理学校“思想政治工作大会”相关会议资料。 3.收集整理学校学习宣传贯彻党的二十大精神及迎接党的二十大胜利召开主题宣传教育活动通知、相关过程材料和成效材料。 4.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，撰写与本部门职责相关的自评报告并列出支持材料目录清单。 | 宣传部
248 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | 5.2.3 | 工作梳理 | 1.收集整理学校《关于加强和改进二级学院文化建设的意见》《校企合作打造诚信教育大思政大平台》等制度文件，以及实施过程材料、成效材料。 2.收集近三年“精气神大比拼”“院长说专业”大型推介活动等过程材料及成效。 3.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，形成与本部门职责相关的综述。 | 宣传部
249 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院“新学工”建设实施方案》。 | 学工部
250 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.4 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》（长师院委办〔2007〕24号）。 | 学工部
251 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 工作梳理 | 梳理学校推进“三全育人”的工作情况、外宣报道，形成综述，并提供支撑材料。 | 学工部
252 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.4 | 工作梳理 | 梳理形成学校近三年对学生出现思想政治、道德品质等负面问题及时发现和妥当处置情况的综述材料和支撑材料。 | 学工部
253 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.2 | 工作梳理 | 提供《长江师范学院推进“一流学风”建设工作方案》（长师院委发〔2018〕99号），梳理任务落实情况，形成综述材料和支撑材料。 | 学工部
254 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.2 | 工作梳理 | 梳理学校开展“长师学子开讲啦”的工作情况，形成综述材料和支撑材料。 | 学工部
255 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.1 | 制度建设 | 制订并实施《长江师范学院学生社区特设党支部建设计划》。 | 学工部 组织部
256 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院关于进一步加强和改进大学生思想政治教育的意见》。 2.制订并实施《长江师范学院大学生养成教育实施方案》。 | 学生处
257 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | B5.2.1 | 制度建设 | 修订并实施《长江师范学院学生综合素质测评办法》。 | 学生处
258 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.1 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院校领导午餐会》《长江师范学院校领导联系学生制度》。 2.制订并实施《长江师范学院社区网格化管理制度》。 | 学生处
259 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 制度建设 | 1.修订并实施《长江师范学院实施本科生导师制的指导意见》《长江师范学院经济困难学生临时困难资助管理办法》《长江师范学院校内勤工助学岗位聘任管理办法》。 2.制订并实施《长江师范学院学业帮扶工作方案》《长江师范学院关于进一步加强新时代学生资助工作体系建设的实施方案》《长江师范学院关于进一步加强新时代学生心理健康工作体系建设的实施方案》《长江师范学院关于加强一站式社区综合管理模式改革的实施方案》。 | 学生处
260 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 梳理本部门开展的与学生创新创业相关工作，收集材料，提供案例，形成综述。 | 学生处
261 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 工作梳理 | 收集整理学校重视并切实加强专职辅导员队伍建设采取的措施及实施效果等材料。 | 学生处
262 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 工作梳理 | 1.收集整理近三年发布的《学生日常思想政治教育工作指导意见》、班会主题一览表及过程材料，近三年开展的思政类主题讲座、宣讲一览表过程材料、成效材料，在重要节日、纪念日、宣传日等开展主题教育一览表、过程材料、成效材料。 2.收集整理近3年学生违纪处分情况。 3.收集整理近3年学生在疫情防控、离校返乡、迎新、送毕业生、90周年校庆等校内重大活动、重大事项中参与志愿服务、文明自治的情况、典型事迹、成效材料，在志愿服务、见义勇为、抗洪救灾等方面表现突出的典型事迹、成效材料。 4.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，撰写与本部门职责相关的综述，并列出支撑材料目录清单。 | 学生处
263 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.2 | 工作梳理 | 1.收集整理近5年学校出台的系列加强学风建设的制度文件，及激励学生学习发展的评奖评优制度文件。 2.收集整理近3年开展学风建设月方案、过程材料、成效材料；收集整理二级学院抓学风建设的创新举措、成效材料。 3.收集整理学生自主学习的管理办法、读书月、阅读之星评选活动方案、过程材料及成效。 4.收集整理组织学生学习讨论习近平总书记在北京大学师生座谈会上的重要讲话精神过程材料，大学生理论宣讲团近3年开展宣讲活动一览表、过程材料及成效材料，近3年新生文化节、毕业生文化节、社区文化节活动方案、过程材料、成效材料，近3年榜样示范、朋辈育人事迹材料，过程材料，如：长师学子开讲啦、朋辈训练营、优秀学生典型事迹材料汇编。 5.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，撰写与本部门职责相关的综述，并列出支撑材料目录清单。 | 学生处
264 | 5.学生发展 | 5.2学业成绩及综合素质 | B5.2.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年开展劳动教育、日常劳动锻炼的工作方案、过程材料及成效（含寝室劳动卫生、校园公共区域劳动、劳动月活动、劳动教育讲座等），学校促进学生体育、美育、劳动教育，加强学生综合素质培养方面的举措及成效材料，形成综述和支撑材料。 | 学生处
265 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.1 | 工作梳理 | 收集整理近3年校领导在迎新、离校期间走访寝室看望学生的工作方案、新闻；收集整理近3年来校领导参与各类学生座谈会的相关工作方案、参会学生名单、会议纪要、新闻等过程材料，社区网格化管理相关过程材料，形成综述和支撑材料。 | 学生处
266 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 工作梳理 | 1.收集整理近3年班导师聘任名单、学院班导师工作创新工作案例，朋辈训练营相关制度、通知，立项材料、过程材料，《大学生生涯规划书》，生涯教育讲座、活动相关材料。 2.收集整理资助工作体系中奖勤助贷补及资助育人工作的相关制度、通知、过程材料、资助育人典型案例、工作成效；统计近三年资助经济困难学生情况。 3.收集整理心理健康工作体系中“四心”行动相关制度、过程材料、工作成效；统计近三年开展心理咨询、团体心理辅导情况；专兼职心理健康教师名单。 4.收集整理落实一站式社区综合管理模式改革的相关制度、过程材料及工作成效。 5.对照本二级指标“审核重点”的指标内涵，撰写与本部门职责相关“审核重点”的综述。 | 学生处
267 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.2 | 工作梳理 | 1.收集整理近三年毕业生离校前召开学生座谈会的全过程材料，以及针对座谈会反映问题采取的整改措施及效果材料。 2.收集整理近三年举行的校领导与学生午餐会的全过程材料，以及针对午餐会反映问题采取的整改措施及效果材料。 3.对照本“审核重点”的指标内涵，形成与本部门职责相关内容的综述。 | 学生处
268 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.1 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校在日常工作中召开在校生座谈会（含毕业生离校前的毕业生座谈会）、校领导午餐会，开展在校生对学校教学、管理、服务满意度问卷调查的过程和结果统计分析材料，形成综述。 | 学生处
269 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 制度建设 | 1.制定并实施《长江师范学院大学生职业发展与就业咨询中心管理制度》《长江师范学院大学生职业发展与就业指导专家库管理办法》《长江师范学院大学生职业发展与就业指导专员管理办法》《长江师范学院毕业生就业反哺人才培养的实施意见》。 2.修订实施《长江师范学院关于进一步加强毕业生就业工作的实施意见》。 | 招就处
270 | 2.培养过程 | 2.6创新创业教育 | 2.6.3 | 工作梳理 | 梳理本部门开展的与学生创新创业相关工作，收集材料，提供案例，形成综述。 | 招就处
271 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.2 | 工作梳理 | 1.收集就业工作队伍建设相关成效，包括就业培训、就业课题、就业相关获奖等。 2.收集学生就业指导教育方面相关活动学生参与情况、成效情况，包括学生就业教育、就业指导、“一对一”就业咨询等。 3.收集整理职业发展与就业指导专家库就业育人主题巡讲新闻链接一览表，以及学生评价反馈情况表。 4.收集整理校院两级访企拓岗情况，单位一览表、新闻图片等。 5.收集整理学院“一对一”就业帮扶档案建立情况，以及帮扶成效。 6.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，撰写就业指导与服务工作综述。 | 招就处
272 | 6.质量保障 | 6.2质量改进 | 6.2.2 | 工作梳理 | 1.收集学校近三年组织开展的毕业生就业质量调查报告，以及针对报告中就业指导服务方面的问题采取的整改措施及效果材料。 2.收集整理近三年学校召开用人单位座谈会、开展问卷调查等，听取用人单位对我校人才培养意见的全过程材料，以及以及针对用人单位意见和建议采取的整改措施及效果材料。 3.收集整理学校建立质量持续改进机制，多途径听取用人单位意见，不断发现问题、分析问题原因，制订并实施纠正与改进措施，进行质量改进，并对纠正与改进措施的有效性适时进行评价的材料，形成综述。 | 招就处
273 | 6.质量保障 | 6.3质量文化 | 6.3.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校发布的《就业质量年度报告》，及其公开的载体；围绕学校建立定期的质量信息公开制度，完善质量信息向社会公开专栏，自觉接受社会的监督等方面，形成综述。 | 招就处
274 | 7.教学成效 | 7.1达成度 | 7.1.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年学校召开用人单位座谈会、开展问卷调查等，持续跟踪用人单位对我校毕业生适应岗位情况的全过程材料，形成用人单位对我校培养人才适应岗位情况的综述。 | 招就处
275 | 7.教学成效 | 7.2 适应度 | 7.2.1 | 工作梳理 | 收集整理学校近三年本科生源质量分析报告。 | 招就处
276 | 7.教学成效 | 7.2 适应度 | 7.2.2 | 工作梳理 | 1.收集整理学校近三年本科毕业生就业质量报告（应分析毕业生的就业情况、就业质量以及毕业生面向学校所服务的区域和行业企业的就业情况、就业质量及职业发展情况）。 2.统计学校近三年应届本科毕业生的初次去向落实率、年终去向落实率及其结构，并与自选常模数据进行比较，阐述我校的优势与成绩、做法与经验。 3.收集整理学校提升毕业生去向落实率的具体举措、成效（新闻、图片等），形成综述。 | 招就处
277 | 7.教学成效 | 7.5 满意度 | 7.5.2 | 工作梳理 | 1.收集整理近三年对应届毕业生开展问卷调查的过程和结果统计分析材料，以及针对性采取改进措施，提升服务水平的综述材料。 2.收集整理近三年学校召开社会用人才单位座谈会、走访社会用人单位、开展社会用人单位问卷调查，了解社会用人单位的需求、对毕业生的满意度评价及其对学校专业设置、培养目标、培养规格、培养方案、教学方法等提出意见和建议的相关材料，分析调研结果，形成调研报告，以及针对性采取改进措施，提升服务水平的综述材料。 | 招就处
278 | 1.办学方向与本科地位 | 1.3本科地位 | 1.3.3 | 工作梳理 | 提供近三年新增教学科研仪器设备清单，确保年新增仪器设备值大于1000万元，生均教学科研仪器设备值大于5000元。收集整理学校教室、实验室、体育场馆、艺术场馆等资料，证明学校资源条件满足教学需要情况，提供综述材料和支撑材料。 | 资产处
279 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 制度建设 | 调整学校党的建设工作领导小组成员，公布调整后的领导小组名单。 | 组织部
280 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 收集学校贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《中共教育部党组关于高校党组织“对标争先”建设计划的实施意见》《关于加强党的政治建设的实施意见》《关于成立党的建设工作领导小组的通知》《关于加强和改进机关党的建设的实施意见》等文件，收集整理实施过程材料、取得成果和效果材料及汇总表，形成综述，列出支撑材料目录清单。 | 组织部
281 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.1 | 工作梳理 | 提供《中共长江师范学院委员会二级院（部）党组织委员会议议事规则》《中共长江师范学院委员会二级院（部）党政联席会议议事规则》《中共长江师范学院委员会教学院（部）党建工作考核办法（试行》《中共长江师范学院委员会党支部工作考核办法（试行》《中共长江师范学院委员会教师党支部建设标准（试行》《基层党组织书记述职评议考核》等制度文件，收集整理实施过程材料、取得成果和效果材料、汇总表等，形成综述，列出支撑材料目录清单。 | 组织部
282 | 1.办学方向与本科地位 | 1.1党的领导 | 1.1.2 | 工作梳理 | 提供《中共长江师范学院委员会学生党支部建设标准（试行）》等制度文件，收集整理实施过程材料、取得成果和效果材料、汇总表等，形成综述，列出支撑材料目录清单。 | 组织部
283 | 1.办学方向与本科地位 | 1.2思政教育 | 1.2.2 | 工作梳理 | 梳理学校加强专职党务工作队伍建设，确保专职党务工作人员和思想政治工作人员总数与全校师生人数比例≥1:100的情况，形成综述和支撑材料。 | 组织部
284 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 工作梳理 | 收集整理教师党支部和教职工政治理论学习内容安排及实施效果等材料。 | 组织部
285 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 工作梳理 | 1.梳理学校贯彻落实《中国共产党普通高等学校基层组织工作条例》《中共教育部党组关于高校党组织“对标争先”建设计划的实施意见》《关于高校教师党支部书记“双带头人”培育工程的实施意见》等制度文件情况，收集整理过程材料、取得成果和效果材料、汇总表等，形成综述，列出支撑材料目录清单。 2.提供《中共长江师范学院委员会教学院（部）党建工作考核办法（试行》《中共长江师范学院委员会党支部工作考核办法（试行》《中共长江师范学院委员会教师党支部建设标准（试行》《贯彻落实关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见的措施》《关于推进“两学一做”学习教育常态化制度化的实施方案》等制度文件，收集整理实施过程材料、取得成果和效果材料、汇总表等，并形成综述，列出支撑材料目录清单。 | 组织部
286 | 4.教师队伍 | 4.4教师发展 | 4.4.1 | 工作梳理 | 收集整理学校选齐配强党务工作队伍采取的措施及实施效果等材料，形成综述。 | 组织部
287 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.1 | 工作梳理 | 1.梳理近三年开展党校培训、学生党员主题教育的情况及成效。 2.按照本二级指标“审核重点"的指标内涵，撰写与本部门职责相关的自评报告并列出支撑材料目录清单。 | 组织部
288 | 5.学生发展 | 5.1理想信念 | 5.1.2 | 工作梳理 | 收集整理《中共长江师范学院委员会发展党员工作实施细则》《中共长江师范学院委员会学生党支部建设标准（试行）》《贯彻落实关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见的措施》等制度文件，以及实施过程材料、取得成果和效果材料、汇总表等，形成综述和支撑材料。 | 组织部
289 | 5.学生发展 | 5.4支持服务 | 5.4.1 | 工作梳理 | 收集学校《全面从严治党工作要点》《基层党组织书记抓基层党建工作述职评议考核》《党委班子成员联系基层党组织、青年师生和高层次人才分工安排》等制度文件，以及校领导联系学生党支部的材料，形成综述和支撑材料。 | 组织部
290 | 6.质量保障 | 6.1质量管理 | 6.1.2 | 工作梳理 | 收集整理近三年职能部门处级领导干部期末考试安排，形成巡考工作台账和总结，以及对巡考情况实行闭环管理的材料。 | 组织部